## Table
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  | x
B | Develop marketing strategy |  | 4 | 8 | 16 | x
C | Design brochure | A | 2 | 5 | 10 | x
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 4 | 10 | 20 |  |  |  | x
D2 | Software design | D1 | 4 | 10 | 20 |  | x | x | x | x
D3 | System design | D1 | 4 | 12 | 24 |  | x | x | x | x
D4 | Coding | D2, D3 | 20 | 50 | 100 |  | x | x | x | x
D5 | Write documentation | D4 | 4 | 10 | 20 |  | x | x | x | x
D6 | Unit testing | D4 | 6 | 15 | 30 |  | x | x | x | x
D7 | System testing | D6 | 6 | 15 | 30 |  | x | x | x | x
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 4 | 8 | 16 |  | x | x | x | x
E | Survey potential market | B, C | 4 | 12 | 24 |  | x
F | Develop pricing plan | D8, E | 4 | 10 | 20 | x
G | Develop implementation plan | A, D8 | 4 | 10 | 20 | x |  |  | x
H | Write client proposal | F, G | 6 | 14 | 28 | x |  |  | x

## Results
| Start | End |  |  | Start | End |  |  | Start | End
A | 0 | 4 | 4 | A | 0 | 2 | 2 | A | 0 | 8 | 8
B | 0 | 8 | 8 | B | 0 | 4 | 4 | B | 0 | 16 | 16
C | 4 | 9 | 5 | C | 2 | 4 | 2 | C | 8 | 18 | 10
D1 | 4 | 14 | 10 | D1 | 2 | 6 | 4 | D1 | 8 | 28 | 20
D2 | 14 | 24 | 10 | D2 | 6 | 10 | 4 | D2 | 28 | 48 | 20
D3 | 14 | 26 | 12 | D3 | 6 | 10 | 4 | D3 | 28 | 52 | 24
D4 | 26 | 76 | 50 | D4 | 10 | 30 | 20 | D4 | 52 | 152 | 100
D5 | 76 | 86 | 10 | D5 | 30 | 34 | 4 | D5 | 152 | 172 | 20
D6 | 76 | 91 | 15 | D6 | 30 | 36 | 6 | D6 | 152 | 182 | 30
D7 | 91 | 106 | 15 | D7 | 36 | 42 | 6 | D7 | 182 | 212 | 30
D8 | 106 | 114 | 8 | D8 | 42 | 46 | 4 | D8 | 212 | 228 | 16
E | 9 | 21 | 12 | E | 4 | 8 | 4 | E | 18 | 42 | 24
F | 114 | 124 | 10 | F | 46 | 50 | 4 | F | 228 | 248 | 20
G | 114 | 124 | 10 | G | 46 | 50 | 4 | G | 228 | 248 | 20
H | 124 | 138 | 14 | H | 50 | 56 | 6 | H | 248 | 276 | 28